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                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
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ประกาศ อบต.เกาะขันธ์
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
**********************************
ส่วนที่ 1
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บทนำ
   
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงาน  การปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะขันธ์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ     เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล         มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน  
ความหมายของการติดตามและประเมินผล


การติดตาม (M0nitoring)  หมายถึง  กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข


การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า  การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง  ซึ่งควรแก่การทบทวน


การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล


1 เพื่อทราบถึงความต้องการที่แท้จริงและความพึงพอใจของประชาชน  เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์


2 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ขั้นตอนการจัดทำแผนและประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีการติดตามและประเมินผล


การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ 



การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

     

1.  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ 

      

2.  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการ ที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
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                                                                                  วิเคราะห์สถานการณ์  


        การวางแผน


      วิสัยทัศน์       พันธกิจ
 เป้าประสงค์
               

 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ



 
           แผนปฏิบัติการ
   

  ควบคุมและประเมินผล





ติดตามและประเมินผล



จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหาร คือ  หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติจำเป็น ที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.ข้อ 29 และ ข้อ 30 ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

    การวางแผนพัฒนา





ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง
                                                                                   ตามแบบประเมิน

                                      ทบทวน ปรับปรุง               
 รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง
                                           แก้ไข


         ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน








              ผลการติดตามฯ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

                                   เสนอคณะกรรมการติดตามและ                           
                              



       ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พิจารณา








            ให้ความเห็นชอบ










รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
สภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


                         - ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
     - เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
     - แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประกอบไปด้วยแบบรายงาน  3  แบบ ดังนี้

        แบบรายงาน


   แบบประเมินผลแผนฯ

                แบบติดตามแผน


   แบบประเมินผลแผน
          (Input)




(Process)


         (Output)


          แบบที่ 1 



แบบที่ 2

 
 
    แบบช่วยกำกับการจัด                      แบบติดตามและประเมิน

  แบบประเมินผลการ
  ทำแผนยุทธศาสตร์ของ


ผลการดำเนินงานขององค์

     ดำเนินงาน 


    องค์การบริหารส่วน
                       การบริหารส่วนตำบล


 ตามแผนยุทธศาสตร์
      ตำบลเกาะขันธ์


  เกาะขันธ์ รายไตรมาส







 องค์การบริหารส่วนตำบล                 แบบประเมินความพึงพอใจ
                                                   เกาะขันธ์ได้เก็บรวบรวม                   ต่อผลการดำเนินงานของ





 ข้อมูลจากประชาชนและ 
         องค์การบริหารส่วนตำบล
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน                       เกาะขันธ์ในภาพรวมของ
                                                   267 คน
                             แต่ละยุทธศาสตร์
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผล จะได้ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการกำหนดหรือปรับปรุงหรือตัดสินใจในการที่จะดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ

งานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 
3. ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขได้ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

  ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 และ ข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.เกาะขันธ์ 
ก. วิสัยทัศน์
การคมนาคมสะดวกดี  เศรษฐกิจดี  มีอาชีพเสริม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ข. พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
2. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น
4. จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ รวมทั้งตลอดจนดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ  เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
7. จัดให้มีการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
8. มุ่งพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน การบริหารจัดองค์กรที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
9. ส่งเสริม คุ้มครองสวัสดิภาพ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัยและการ
ป้องกันโรคของประชาชนในท้องถิ่น
ค. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
- การก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อ เขื่อน และระบบระบายน้ำ
- การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยาย ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบประปา ไฟฟ้าและสิ่งสาธารณูปโภค


- การจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา


- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ประชาชน


- ส่งเสริม สนับสนุน การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้


- ส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โรคและสาธารณสุขมูลฐาน
- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม


แนวทางการพัฒนา


- ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ


- สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน


- สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ


- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพ การเกษตร การปศุสัตว์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมระบบบำบัด ขจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ

- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 3

รายงานผลการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ  ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 ส่วน  ได้แก่


1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด 

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิผลการดำเนินงาน
1. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด 
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช    .
	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	(
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	(
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	(
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	(
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	(
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	(
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	(
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	(
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	(
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	(
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	(
	


2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 


ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2561 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4) 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4)
………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(  ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม  – ธันวาคม)
(  ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม )

( ไตรมาสที่  3  ( เมษายน – มิถุนายน)

(  ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 )
ง.การวางแผน
อบต.เกาะขันธ์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป
อบต.เกาะขันธ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 
3. จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561 – 2564 )
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 พ.ศ.2561
	ปีที่ 2 พ.ศ. 2562
	ปีที่ 3 พ.ศ. 2563
	ปีที่ 4 พ.ศ. 2563
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	53
	113,240,602
	102
	87,158,062
	76
	43,905,857
	59
	43,555,000
	290
	287,859,521

	2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	42
	17,107,996
	 45
	17,020,000
	39
	17,536,000
	34
	14,680,000
	160
	66,343,996

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	46
	22,643,800
	53
	25,169,700
	43
	21,324,800
	39
	20,704,800
	181
	89,843,100

	4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	8
	3,150,000
	11
	5,540,000
	8
	1,920,000
	11
	7,700,000
	38
	18,310,000

	5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	1,170,000
	7
	5,870,000
	3
	170,000
	6
	1,570,000
	25
	8,780,000

	6. การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	27
	9,043,014
	23
	8,167,570
	19
	7,986,970
	17
	2,386,970
	86
	27,584,524

	รวม
	185
	166,355,412
	241
	148,925,332
	188
	92,843,627
	166
	90,596,770
	780
	498,721,141


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงงบประมาณ มูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 97 โครงการ งบประมาณ 37,199,980 บาท โดยสามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	13
	6,207,602

	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	25
	19,486,410

	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	29
	8,827,868

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	3
	200,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	45,000

	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	25
	2,433,100

	                   แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

	


	                 แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาบน 1 หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนาบน 1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

	2
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยาง หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยาง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

	3
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทานสาย 5 หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	499,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 5 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

	4
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาทัย (รื่นนิยม) หมู่ที่ 5
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	499,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายตาทัย(สายรื่นนิยม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

	5
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และความปลอดภัยของประชาชน
	ปรับภูมิทัศน์ โดยการลงหินเกร็ดและติดตั้งไฟส่องสว่าง 

	6
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนยินดี หมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายควนยินดี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	7
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอน 1 หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายไสหนองขอน 1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

	8
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสายเก่า หมู่ที่ 9
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	440,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสายเก่า ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร

	9
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสเหรียง หมู่ที่ 10

	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายไสเหรียง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

	10
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	499,000
	เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป่ายาง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

	11
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมและสะดวกในการใช้เส้นทางภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์
	ปรับปรุงถนนภายในบริเวณที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์ โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตความหนา 4 เซนติเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 865 ตารางเมตร

	12
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการปรับปรุงไหล่ทางบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมและสะดวกในการใช้เส้นทางบรหน้าที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์
	ปรับปรุงไหล่ทางบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	13
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าประปาหมู่ที่ 7
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	270,602
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 ได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
	ขนายเขตไฟฟ้า ประปาหมู่ที่7โดยอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด 1 ครั้ง

	14
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบรัว
	-จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 1 ครั้ง/ปี 
-อุดหนุน สพค.ตำบลเกาะขันธ์

	15
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
	จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 1 ครั้ง/ปี

	16
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	90,000
	เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยเอดส์
	ผู้ป่วยเอดส์ตำลบเกาะขันธ์

	17
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	11,513,400
	เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
	ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์

	18
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	2,880,000
	เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสำหรับผู้พิการ
	ผู้พิการตำบลเกาะขันธ์

	19
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	162,000
	เพื่อเป็นกองทุนสุขภาพเพื่อประชาชน
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

	20
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	4,440
	เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น วัคซีน น้ำยาเคมี เวชภัณฑ์ ฯ


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	21
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	400,000
	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์

	22
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อรู้วิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด
	เด็กนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ 100 คน

	23
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
	เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์,รายได้จัดเก็บเอง
	50,560
	เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆในสัตว์
	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง/ปี

	24
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	80,000
	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์และเทศกาลต่างๆ
	ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ประสบอุบัติเหตุ

	25
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการจัดตั้งอปพร.
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	200,000
	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อจัดตั้ง อปพร.เพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก     อปพร.ตำบลเกาะขันธ์
	อปพร. จำนวน 50 คน

	26
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	เงินสำรองจ่าย
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	1,650,000
	เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	27
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยและอบรมให้ความรู้แก่ อปพร.
	โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 1 ครั้ง/ปี

	28
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จัดซื้อเสื้อชูชีพจำนวน 10 ตัว/เสื้อสะท้อนแสง/อื่นๆ

	29
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	จัดซื้อกระบองไฟกระพริบ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	8,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จัดซื้อกระบองไฟกระพริบ จำนวน 10 อัน

	30
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการก่อสร้างศูนย์/ที่ทำการ อปพร.
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร.ตำบลเกาะขันธ์
	ก่อสร้างศูนย์/ที่ทำการ อปพร. จำนวน 1 หลัง

	31
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	จัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์กู้ภัย
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	140,0000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชน
	จัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์กู้ภัย จำนวน 2 ลำ

	32
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	25,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชน
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	33
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
	 เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
	จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ/อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์ 1 ครั้/ปี

	34
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	63,432
	เพื่อกระตุ้นให้สตรีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลเกาะขันธ์ ตรวจเต้านมด้วยตนเองและสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์และสื่อต่างๆเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สตรี อายุ30-70ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ต.เกาะขันธ์ทุกคน

	35
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กวัยเรียน
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	28,032
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านโภชนาการและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องสามารถดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ตนเองสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้
	กลุ่มเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาในตำบลเกาะขันธ์ทุกคน

	36
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและบริการทางทันต กรรม
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	108,532
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและคนในครอบครัวพร้อมทั้งได้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง
	ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์จำนวน 300 คน
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	37
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตำบลเกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	45,832
	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
	จัดอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตำบลเกาะขันธ์ 1 ครั้ง/ปี

	38
	การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	57,182
	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้และทักษะทางด้านอาชีพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
	จัดอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์ 1 ครั้ง/ปี

	39
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	80,000
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียน
	เด็กนักเรียน ร.ร ในตำบลเกาะขันธ์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์

	40
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	1,029,000
	เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
	จ้างประกอบอาหารกลางวัน

	41
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	2,041,600
	เพื่อให้เด็กนักเรียน/เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม)ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

	42
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ร.ร.ในตำบล
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	3,176,000
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
	อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวัน

	43
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	85,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนการสอน
	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียน 17 ชุด
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	44
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อส่งเสริมการเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียนในตำบลเกาะขันธ์

	45
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการศึกษาดูงานผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาศพด.
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในงานด้านการศึกษา และเพื่อให้งานด้านการศึกษามีมาตรฐาน
	จัดศึกษาดูงานผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาศพด.บ้านลานนา บ้านสี่กั๊ก บ้านทุ่งใหญ่ 1 ครั้ง/ปี

	46
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	อบต.เกาะขันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสำพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

	47
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	220,000
	เพื่อนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก และกล้าแสดงออก และเพื่อให้ความสำคัญในวันเด็ก
	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 ครั้ง/ปี

	48
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	363,936
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
	จัดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด 1 ครั้ง/ปี

	49
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการวิถีอิสลาม
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
	จัดโครงการวิถีอิสลาม 1 ครั้ง/ปี

	50
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการหล่อเทียนพรรษา
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	150,000
	เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ร่วมสืบสานศาสนาที่ดีงาม
	หล่อเทียนพรรษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หล่อเทียนเข้าพรรษา
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	51
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น/ศิลปะพื้นบ้าน/การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	เพื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น/ศิลปะพื้นบ้าน/การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น/ศิลปะพื้นบ้าน/การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ในตำบลเกาะขันธ์

	52
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	480,000
	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น/
เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
	จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561

	53
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการสืบสานประเพณีชักพระตำบลเกาะขันธ์ ประจำปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	150,000
	เพื่อให้ประชาชน  เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสาดประเพณีที่ดีงาม
	สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีชักพระตำบลเกาะขันธ์

	54
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการอบรมจริยธรรม วัฒนธรรมอิสลาม
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	70,000
	เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	จัดโครงการอบรมจริยธรรม วัฒนธรรมอิสลาม 1 ครั้ง/ปี

	55
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการดอกจูดบานของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	120,000
	เพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของอำเภอชะอวด
	-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด -จัดรถบุพชาติ  -จัดสถานที่แสดงสิ้นค้า

	56
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อส่งเสริมและสืบสารประเพณีท้องถิ่น
	จัดโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ 1 ครั้ง/ปี

	57
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการวันวิสาขบูชาโลก
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนา
	จัดโครงการวันวิสาขบูชาโลก 1 ครั้ง/ปี

	58
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการจัดงานวันสงกรานต์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	200,000
	เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจำนวน 1 ครั้ง/ปี
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	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	59
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการวันแม่
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระคุณของแม่
	จัดกิจกรรมวันแม่

	60
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	รายได้จัดเก็บเอง
	1,500
	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระคุณของรัชกาลที่ 5
	จัดกิจกรรมวันปิยมหาราชจัดซื้อพวงมาลา

	61
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการจัดงานรัฐพิธีราชพิธี/งานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อจัดงานรัฐพิธีราชพิธี
งานเฉลิมพระเกียรติ
	จัดงานรัฐพิธีราชพิธี งานเฉลิมพระเกียรติ

	62
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
	รายได้จัดเก็บเอง
	1,000
	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระคุณของรัชกาลที่ 5
	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

	63
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาธง ศพด.บ้านสี่กั๊ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	70,000
	เพื่อเป็นการแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย
	ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่กั๊ก โดยก่อสร้างเสาธงความสูง 6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

	64
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ชุมชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ชุมชน
	จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ชุมชน/จัดหาอุปกรณ์กีฬา

	65
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กเยาวชนประชาชนเห้นคุณค่าหลักธรรมคำสอน
	จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธสาสนา

	66
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	74,000
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์และประชาชนในพื้นที่อำเภอชะอวดได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9
	จัดโครงการ 1 ครั้ง


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	67
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	150,000
	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	68
	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	โครงการต้นกล้าอาชีพ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	20,000
	เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
	จัดโครงการต้นกล้าอาชีพ 1 ครั้ง/ปี

	69
	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	170,000
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ผลไม้ที่มีคุณภาพ
	จัดงานผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธ์  ครั้ง/ปี

	70
	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	จัดซื้อวัสดุการเกษตร
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นกล้าพันธ์ไม้สำหรับใช้ในการเพาะปลูก บำรุงรักษาตกแต่งสถานที่ราชการสวนสาธารณะ ป่าชุมชน
	จัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นกล้าพันธ์ไม้สำหรับใช้ในการเพาะปลูก บำรุงรักษาตกแต่งสถานที่ราชการสวนสาธารณะ ป่าชุมชน

	71
	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	15,000
	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำ
	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวัดควนดินแดง จำนวน 1 แห่ง จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน 1 ครั้ง/ปี

	72
	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการธนาคารขยะ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ
	จัดตั้งธนาคารขยะ จำนวน 1แห่ง

	73
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการ อบต.พบประชาชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	40,000
	เพื่ออำนวยความสะดวกและพบปะประชาชนในพื้นที่
	จัดโครงการ อบต.พบประชาชน 1 ครั้ง/ปี

	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	74
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการสภาเด็กเเละเยาวชน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ใช้ความสามารถ กล้าแสดงออกและรักประชาธิปไตย
	จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจำนวน 1 ชุด

	75
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	35,000
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและให้ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ
	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาและประชาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	76
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	โครงการเวทีประชาคมระดับตำบล
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและให้ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ
	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาและประชาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	77
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น(ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน)
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	200,000
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารส.อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคนงานทั่วไป ผู้นำ ผู้แทนชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม. ผู้สุงอายุ อปพร ฯ
	1 ครั้ง/คน/ปี

	78
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี
	คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์

	79
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	100,000
	เพื่อให้มีสถานที่ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเกิดความสวยงาม
	ก่อสร้างเสาธงที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์ ขนาดความสูง 12 เมตร จำนวน 1 แห่ง


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	80
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	500,000
	เพื่อเป็นสถานที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
	ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะขันธ์ อบต.เกาะขันธ์ โดยรื้อถอนโครงหลังคาเดิมแล้วปรับปรุงใหม่เป็นหลังคาเหล็กรีดลอน(Metal Sheet) ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 1 ห้อง

	81
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การปกครองท้องถิ่น
	เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินรายได้
	15,000
	เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการและได้ประโยชน์จากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
	อุดหนุนงบประมาณให้ อบต ชะอวด 1 ครั้งปี

	82
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	450,000
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารหรือ ส.อบต.เกาะขันธ์ 
เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	จัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารหรือ ส.อบต.เกาะขันธ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

	83
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	44,500
	เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน 11 ตัว

	84
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 1 เครื่อง

	85
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	65,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง

	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	86
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,500
	เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

	87
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	11,600
	เพื่อให้เกิดความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง

	88
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว
	จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือ จำนวน 4 ตัว

	89
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	35,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก 1 ชุด

	90
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	6,500
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง

	91
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์ถังอัดจารบี
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	7,500
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์ถังอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง

	92
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	48,500
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว

	93
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	34,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้

	94
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	18,000
	เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้อง
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง


	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	95
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	329,000
	เพื่อสร้างบรรยากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง

	96
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่ 10)
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	350,000
	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย/พระบรมวงศานุวงศ์
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร(รัชกาลที่ 10) จำนวน 1 ซุ้ม

	97
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ผ้าม่าน
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	30,000
	เพื่อให้เกิดความสวยงามและความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ผ้าม่าน ศพด.บ้านสี่กั๊ก



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.เกาะขันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  การจ่ายขาดเงินสะสม ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 49 โครงการ  จำนวนเงิน 16,824,574 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 49 โครงการ จำนวนเงิน 16,738,474 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา(บาท)
	จำนวนโครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	7

	2,540,403
	7
	2,540,403

	2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	12
	7,854,992
	12
	7,854,992

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	11
	4,539,625
	11
	4,539,625

	4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	1
	5,960
	1
	5,960

	5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	8,532
	1
	8,532

	6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	17
	1,875,062
	17
	1,788,962

	รวม
	49
	16,824,574
	49
	16,738,474


ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	ร้อยละ

	
	โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
	โครงการที่ได้ปฏิบัติ
	

	  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	53
	7
	13.20

	  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	42
	12
	28.57

	  3. การพัฒนาด้านการศึกษา สาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	46
	11
	23.91

	  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	8
	1
	12.50

	  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	1
	11.11

	  6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	27
	17
	62.96

	รวม
	185
	49
	26.49


การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
	ยุทธศาสตร์
	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
	งบประมาณที่เบิกจ่าย

	
	จำนวนเงิน(บาท)
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน(บาท)
	ร้อยละ

	  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	6,207,602
	16.69
	2,540,403
	40.92

	  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณะสุข
	19,486,410
	52.38
	7,854,992
	40.31

	  3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	8,827,868
	23.73
	4,539,625
	51.42

	  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	200,000
	0.54
	5,960
	2.98

	  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	45,000
	0.12
	8,532
	18.96

	  6. การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	2,433,100
	6.54
	1,788,962
	73.53

	รวม
	37,199,980
	100
	16,738,474
	100


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1


	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการ อบต.
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	90,000
	90,000
	นายอุสาห์  ด้วงสงค์
	20/04/2561
	45

	2
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (บ่อขยะ)
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	60,000
	60,000
	60,000
	หจก.กัลชนกเทรดดิ้ง
	13/09/2561
	15

	3

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน สาย 5  หมู่ที่ 4
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	499,000
	497,000
	497,000
	หจก.บ้านคอกวัวการก่อสร้าง
	06/08/2561
	45

	4
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไสหนองขอน  หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	500,000
	499,800
	499,800
	หจก.เพชรภูผาโยธากิจ
	03/08/2561
	45

	5
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยาง  หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	500,000
	490,500
	490,500
	หจก.กฤตชัย
	25/05/2561
	45

	6
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการปรับปรุงถนนภายในที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	500,000
	406,603
	406,603
	นายจิรสิทธิ์  ชูยก
	14/09/61
	45

	7
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	โครงการปรับปรุงไหล่ทางบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	500,000
	496,500
	496,500
	หจก.สมชายก่อสร้าง
	06/06/2561
	45


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	11,513,400

	925,300
922,400
920,100

917,300

914,200

963,100
	925,300
922,400
920,100

917,300

914,200

963,100
	ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
ผู้สูงอายุตำบลเกาะขันธ์
	03/04/2561
02/05/2561
05/06/2561
06/07/2561
02/08/2561
08/09/2561
	3
3
3
3
3
3

	2
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	2,880,000
	234,400

235,200

236,000

238,400

237,600

240,000
	234,400

235,200

236,000

238,400

237,600

240,000
	คนพิการตำบลเกาะขันธ์
คนพิการตำบลเกาะขันธ์
คนพิการตำบลเกาะขันธ์
คนพิการตำบลเกาะขันธ์
คนพิการตำบลเกาะขันธ์
คนพิการตำบลเกาะขันธ์
	03/04/2561
02/05/2561
05/06/2561
06/07/2561
02/08/2561
08/09/2561
	3
3
3
3
3
3

	3
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	90,000
	4,500
4,500
4,000
4,000
4,000
4,000
	4,500
4,500
4,000
4,000
4,000
4,000
	ผู้ป่วยเอดส์ตำบลเกาะขันธ์
ผู้ป่วยเอดส์ตำบลเกาะขันธ์
ผู้ป่วยเอดส์ตำบลเกาะขันธ์
ผู้ป่วยเอดส์ตำบลเกาะขันธ์
ผู้ป่วยเอดส์ตำบลเกาะขันธ์
ผู้ป่วยเอดส์ตำบลเกาะขันธ์
	03/04/2561
02/05/2561
05/06/2561
06/07/2561
02/08/2561
06/03/2561
	3
3
3
3
3
3

	4
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	400,000
	356,130
30,000
	356,130
30,000
	หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
ห.จ.ก.ถาวรพัฒนา 1994
	05/10/2560
02/10/2560
	360
365

	5
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	5,500
	5,228
	5,228
	สมิทย์ งานป้าย

	27/06/2561
	1


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	6
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	62,382
	62,382
	62,382
	นางหนูรมย์  ทองคำ
นางสาวสุชีพ  รัตนานก
สมิทย์ งานป้าย
ร้านบ่อล้อไอที
	10/09/2561
10/09/2561
10/09/2561
10/09/2561
	3

	7
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็กวัยเรียน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	28,032
	28,032
	28,032
	นางอารมณ์ ทองคำ
ร้านบ่อล้อไอที
สมิทย์ งานป้าย
	06/06/2561
06/06/2561
06/06/2561
	1

	8
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	27,528
	27,528
	นางหนูรมณ์ ทองคำ
ร้านบ่อล้อไอที
สมิทย์ งานป้าย
	27/06/2561
27/06/2561
27/06/2561
	1

	9
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการจัดตั้ง อปพร.
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	250,000
	247,900
	247,900
	ร้านบ่อล้อไอที
นางหนูรมณ์ ทองคำ
ร้านซิก้าแมนช๊อป
ร้านเมืองคอนเซฟตี้แอนด์เซอร์วิช
	04/09/2561
04/09/2561
04/09/2561
04/09/2561
	5

	10
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการตั้งจุดบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	80,000
	35,360
	35,360
	ค่าตอบแทน อปพร.
สมิทย์ งานป้าย
นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี
นางละไม  ไชยเสน
	30/04/2561
09/04/2561
09/04/2561
09/04/2561
	7

	11
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	35,000
	35,000
	35,000
	นางหนูรมณ์ ทองคำ
นายวิโรจน์  สงสม
นายพิศิษฐ์  บัวศรี
นางรุ่งนภา  ชูคง
	09/04/2561
09/04/2561
09/04/2561
09/04/2561
	1

	12
	การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	โครงการเวทีประชาคมระดับตำบล
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	18,500
	18,432
	18,432
	นางหนูรมณ์ ทองคำ
ร้านบ่อล้อไอที
	26/06/2561
26/06/2561
	1


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถุประสงค์
	1,029,000
	831,440
	831,440
	นางสาวสุชีพ รัตนานก
นางหนูรมย์ ทองคำ
นางส้อสิหย๊ะ แย่งกุลเชาว์
	02/04/2561
02/04/2561
02/04/2561
	100

100

100

	2
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นมให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์และศพด.ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถุประสงค์
	2,041,600
	1,214,650
	1,214,650
	นครแดรี่พลัส

	
	130


	3
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะขันธ์
	เงินอุดหนุน
แบบมีวัตถุประสงค์
	3,176,000
	1,584,000
	386,000

296,000

698,000

296,000


	ร.ร.ชุมชนควนดินแดงฯ
ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่
ร.ร.วัดไม้เสียบ
ร.ร.บ้านลานนา
	05/06/2561
05/06/2561
05/06/2561
05/06/2561

	100
100

100

100



	4
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการศึกษาดูงานผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
	เงินอุดหนุนทั่วไปรายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	49,867
	49,867
	สมิทย์ งานป้าย
ร้านเอบุ๊ค
นายสุพจน์  บัวทอง
นางสอสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว์
	04/09/2561
04/09/2561
04/09/2561
04/09/2561
	3


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	5
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	450,000
	236,120
	236,120
	สมิทย์ งานป้าย
นางหนูรมย์ ทองคำ
นายวิโรจน์  สงสม
นางสาวสุทธิชา  รามณีย์
นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี
นายวุฒิเลิศ  โชติวงศ์
นางรุ่งนภา  ชูคง
	04/05/2561
04/05/256104/05/2561
04/05/2561
04/05/2561
04/05/2561
04/05/2561
	13

	6
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการวิถีอิสลาม
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	50,000
	49,124
	49,124
	สมิทย์ งานป้าย
นางสุมาลี  โต๊ะแดง
นางนูริย๊ะ  ยุทธกาศ
	11/04/2561
	2

	7
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการอบรมคุณธรรมวัฒนธรรมอิสลาม
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	70,000
	69,628
	69,628
	สมิทย์ งานป้าย
นางสุมาลี  โต๊ะแดง
นางสอสิหย๊ะ  แย่งกุลเชาว์
	24/08/2561
	2

	8
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้านสหวิทยา เครื่องเขียน
	24/04/2561
	7

	9
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	จัดซื้อโต๊ะนักเรียน
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	85,000
	85,000
	85,000
	ร้านสหวิทยา เครื่องเขียน
	22/06/2561
	7

	10
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	30,000
	29,932
	29,932
	สมิทย์ งานป้าย
นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี
ร้านศึกษาภัณฑ์

	21/09/2561
	2


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	11
	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	290,000
	289,864
	289,864
	สมิทย์ งานป้าย
นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี
ร้านบ่อล้อไอที
นายเชิดเกียรติ  ช่วยนุ่ม
สหวิทยาเครื่องเขียน
นางสุชีพ  รัตนานก
	20/07/2561
	2


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1
	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	จัดซื้อวัสดุการเกษตร
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	10,000
	5,960
	5,960
	หจก.เทน 2009
	30/08/2561

	5


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1
	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	8,600
	8,532
	8,532
	ร้านสมิทธิ์ งานป้าย
นางหนูรมย์ ทองคำ

	10/07/2561
	2


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	1
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง
	38,000
	37,000
	37,000
	ร้านวิทรุ่งเรืองเกษตรยนต์
	05/04/2561
	5

	2
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานจ้าง
	เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง
	5,000
	5,000
	5,000
	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
	28/06/2561
	5

	3
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล
	เงินอุดหนุนทั่วไป
รายได้จัดเก็บเอง
	7,000
	7,000
	7,000
	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
	28/06/2561
	5

	4
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนชนิดกระจก

	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	8,000
	8,000
	8,000
	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
	06/08/2561
	5

	5
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนชนิดกระจก

	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	8,000
	8,000
	8,000
	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
	06/08/2561
	5

	6
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	5,500
	5,500
	5,500
	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
	28/06/2561
	5

	7
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อถังอัดจารบี
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	7,500
	7,500
	7,500
	หจก.ศรีจันทร์เซนเตอร์ เซอร์วิส
	03/09/2561
	5

	8
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	18,000
	18,000
	18,000
	นครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
	20/07/2561
	5

	9
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	22,000
	22,000
	22,000
	ร้านบ่อล้อไอที
	27/08/2561
	7

	10
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	6,500
	6,500
	6,500
	ร้านบ่อล้อไอที
	11/05/2561
	5

	11
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	11,600
	11,600
	11,600
	ร้านบ่อล้อไอที
	29/06/2561
	3


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ/   จ่ายขาดเงินสะสม

(บาท)
	วงเงินตามสัญญา
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
(วัน)

	12
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำกัดเซาะไหล่ทางถนนสายทุ่งแซะ-เหนือน้ำ (เงินสำรองจ่าย)
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	1,650,000      
	250,000
	250,000
	หจก.นครรวมช่าง
	07/05/2561
	20

	13
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2,6 (เงินสำรองจ่าย)
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	1,650,000      (เงินสำรองจ่าย)
	129,000
	129,000
	นายวิรัช  พันธ์ศักดิ์
	26/09/2561
	3

	14
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในเขตตำบลเกาะขันธ์ (เงินสำรองจ่าย)
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	1,650,000      (เงินสำรองจ่าย)
	409,500
	409,500
	นายจิรสิทธิ์  ชูยก
	24/09/2561
	5

	15
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยโส-พรุบัว (เขตรอยต่อตำบลท่าเสม็ด)
	เงินทุนสำรองเงินสะสม
	497,000      
	497,000      
	409,500
	หจก.ชะอวดรวมช่าง
	06/08/2561
	45

	16
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา   ดูงานนอกสถานที่
	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได้จัดเก็บเอง
	261,030
	260,962
	254,362
	ร้านสมิทธิ์ งานป้าย
นางหนูรมย์ ทองคำ
ร้านบ่อล้อไอที
หจก.ชนะสิทธิ์ทัวร์
	03/09/2561
	4

	17
	การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	โครงการขุดสระเก็บน้ำ บ้านควนยินดี หมู่ทึ่ 7
	จ่ายขาดเงินสะสม 
	192,700
	192,500
	192,500
	นายมานพ  ใหม่จิตร
	10/08/2561
	30


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100 %

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	53
	113,240,602
	13
	6,207,602
	7
	2,540,403
	7
	2,540,403
	7
	2,540,403

	2.การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	42
	17,107,996
	25
	19,486,410
	12
	7,854,992
	12
	7,854,992
	12
	7,854,992

	3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	46
	22,643,800
	29
	8,827,868
	11
	4,539,625

	11
	4,539,625


	11
	4,539,625



	4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	8
	3,150,000
	3
	200,000
	1
	5,960
	1
	5,960
	1
	5,960

	5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	1,170,000
	2
	45,000
	1
	8,532
	1
	8,532
	1
	8,532

	6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	27
	9,043,014
	25
	2,433,100
	17
	1,875,062
	17
	1,788,962
	17
	1,788,962


แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
	

	

	

	

	

	


แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์


1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชนมีมาก
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์รับการจัดสรรมีจำนวนน้อย  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ
3. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
4. ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. ประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่น้อย
6. การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร
7. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ มีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ


การประเมินความพึงพอใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 และจักได้นำข้อมูลที่ได้มาทบทวน ปรับปรุง ในการจัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามช่วงอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 267 คน
        
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวแปร




จำนวน



ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เพศ




 267



100



ชาย



 131 



49.07



หญิง



 136



50.94


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อายุ




267



100



ต่ำกว่า 20 ปี


4

  
        
1.50



20-30 ปี


38



14.28



31-40 ปี


34



12.74

         


41-50 ปี


102



38.21



51-60 ปี


118



43.70



มากกว่า 60 ปี


21



7.87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด


267



100




ประถมศึกษา


112



41.95



มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

91                                  
34.09
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

42



15.73
ปริญญาตรี


22



8.24
สูงกว่าปริญญาตรี

0



0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาชีพ




267



100

เกษตรกรรม


142



53.19

รับจ้างทั่วไป


60



22.48

รับราชการ


17



6.37

เอกชน/พนักงานบริษัท

16



6.00

ค้าขาย/อาชีพอิสระ

26



9.74

นักเรียน/นักศึกษา

6



22.48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



จากตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  จำแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 136 เพศชาย ร้อยละ 49.07 จำแนกตามอายุ พบว่า สัดส่วนสูงสุดของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีอายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 38.21  รองลงมา  ร้อยละ 25.47 เป็นผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีช่วงอายุ 41-50 ปี  จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จสูงสุด พบว่าสัดส่วนสูงสุดที่ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.95  รองลงมา  ร้อยละ 34.09 เป็นผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 53.19  รองลงมาร้อยละ 22.48 เป็นผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………กันยายน พ.ศ.2561   
ส่วนที่2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	ความพึงพอใจ
	ระดับความพึงพอใจ

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	ปรับปรุง
(1)
	คะแนน
เฉลี่ย

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	50
	182
	25
	8
	2
	4.01

	ร้อยละ
	(18.73)
	(68.17)
	(9.37)
	(2.99)
	(0.75)
	

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	43
	166
	42
	10
	6
	3.86

	ร้อยละ
	(16.11)
	(62.18)
	(15.73)
	(3.75)
	(2.25)
	

	3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	72
	109
	66
	16
	4
	3.86

	ร้อยละ
	(26.97)
	(40.83)
	(24.72)
	(6.00)
	(1.50)
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	47
	159
	51
	9
	1
	3.91

	ร้อยละ
	(17.61)
	(59.55)
	(19.11)
	(3.37)
	(0.38)
	

	5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	55
	123
	71
	11
	7
	3.78

	ร้อยละ
	(20.60)
	(46.07)
	(26.60)
	(4.12)
	(2.63)
	

	6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	19
	147
	83
	17
	1
	3.62

	ร้อยละ
	(7.12)
	(55.06)
	(31.09)
	(6.37)
	(0.38)
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
	68
	142
	45
	10
	2
	3.99

	ร้อยละ
	(25.47)
	(53.19)
	(16.86)
	(3.75)
	(0.75)
	

	ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ
	56
	139
	52
	14
	6
	3.84

	                               ร้อยละ
	(20.98)
	(52.06)
	(19.48)
	(5.25)
	(2.25)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ จำนวน 267  คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย  4.01
ร้อยละ 68.17 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.86
ร้อยละ 62.18
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.86
ร้อยละ 40.83
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย 3.91
ร้อยละ 59.55
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 3.78
ร้อยละ 46.07
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


ค่าเฉลี่ย 3.62
ร้อยละ 55.06
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
ค่าเฉลี่ย 3.99
ร้อยละ 53.19
ความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ จำนวน 267 คน พบว่าประชาชนในตำบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ
ดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 52.06  รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด  ร้อยละ 20.98
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
	ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาฯและการให้บริการสาธารณะ
	ระดับความคุ้มค่า

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	น้อยที่สุด (1)
	คะแนนเฉลี่ย

	1) ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	58
	177
	24
	8
	     0
	4.07

	ร้อยละ
	(21.73)
	(66.30)
	(8.99)
	(3.00)
	(0.00)
	

	2) ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	51
	   157
	40
	11
	8
	3.87

	ร้อยละ
	(19.11)
	(58.81)
	(14.99)
	(4.12)
	(3.00)
	

	3) ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	3
	2
	5
	16
	241
	1.16

	ร้อยละ
	(1.13)
	(0.75)
	(1.88)
	(6.00)
	(90.27)
	

	4) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	55
	129
	64
	18
	1
	3.82

	ร้อยละ
	(20.60)
	(48.32)
	(23.97)
	(6.75)
	(0.38)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  จำนวน  267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่


ค่าเฉลี่ย  4.07
ร้อยละ 66.30


2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.87
ร้อยละ 58.81
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  1.16
ร้อยละ 90.27
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.82
ร้อยละ 48.32
ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรือความต้องการในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำจัดในเรื่องงบประมาณ

4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ตัวแทนประชาคมในการตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

- มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านการคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรในอนาคต

- ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้เพียงพออย่างงทั่วถึง

- ประสานแผนพัฒนา โครงการที่เกินศักยภาพเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุน


ข้อเสนอแนะ

- ควรปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ


แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………กันยายน  พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	ความพึงพอใจ
	ระดับความพึงพอใจ

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	ปรับปรุง
(1)
	คะแนน
เฉลี่ย

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	46
	181
	26
	11
	3
	3.96

	ร้อยละ
	(17.23)
	(67.79)
	(9.74)
	(4.12)
	(1.13)
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	22
	164
	62
	18
	1
	3.70

	ร้อยละ
	(8.24)
	(61.42)
	(23.22)
	(6.75)
	(0.38)
	

	3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	52
	119
	81
	10
	5
	3.76

	ร้อยละ
	(19.48)
	(44.57)
	(30.34)
	(3.75)
	(1.88)
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	42
	140
	72
	11
	2
	3.78

	ร้อยละ
	(15.73)
	(52.44)
	(26.97)
	(4.12)
	(0.75)
	

	5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	86
	110
	52
	18
	1
	3.98

	ร้อยละ
	(32.21)
	(41.20)
	(19.66)
	(6.75)
	(0.38)
	

	6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	28
	131
	86
	18
	4
	3.60

	ร้อยละ
	(10.49)
	(49.07)
	(32.21)
	(6.75)
	(1.50)
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
	36
	151
	68
	9
	3
	3.78

	ร้อยละ
	(13.49)
	(56.56)
	(25.47)
	(3.37)
	(1.13)
	

	ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ
	26
	143
	76
	14
	8
	3.62

	                               ร้อยละ
	(9.74)
	(53.56)
	(28.47)
	(5.25)
	(3.00)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข  จำนวน 267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.96
ร้อยละ 67.79
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.70
ร้อยละ 61.42
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.76
ร้อยละ 44.57
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย 3.78
ร้อยละ 52.44
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 3.98
ร้อยละ 41.20
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


ค่าเฉลี่ย 3.60
ร้อยละ 49.07
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
ค่าเฉลี่ย 3.78
ร้อยละ 46.56
ความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ จำนวน 267 คน พบว่าประชาชนในตำบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ
ดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 53.56  รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 28.47
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
	ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาฯและการให้บริการสาธารณะ
	ระดับความคุ้มค่า

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	น้อยที่สุด (1)
	คะแนนเฉลี่ย

	1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	36
	182
	32
	14
	3
	3.88

	ร้อยละ
	(13.49)
	(68.17)
	(11.99)
	(5.25)
	(1.13)
	

	2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	40
	131
	71
	19
	6
	3.67

	ร้อยละ
	(14.99)
	(49.07)
	(26.60)
	(7.12)
	(2.25)
	

	3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	2
	2
	8
	26
	229
	1.21

	ร้อยละ
	(0.75)
	(0.75)
	(3.00)
	(9.74)
	(85.77)
	

	4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	71
	159
	17
	17
	3
	4.04

	ร้อยละ
	(26.60)
	(59.55)
	(6.37)
	(6.37)
	(1.13)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนา และการให้บริการสาธารณะในด้านด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข  จำนวน   267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่


ค่าเฉลี่ย  3.88
ร้อยละ 68.17


2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.67
ร้อยละ 49.07
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  1.21
ร้อยละ 85.77
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  4.04
ร้อยละ 59.55
ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรือความต้องการในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่เห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา
- ขาดการประสานงานเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรต่างๆ


4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร

- เข้าร่วมในการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุขและการจัดทำประชาคมของแผนงาน สปสช.

- ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เช่น กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การเข้าร่วมอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่

- เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

- ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากได้ดำเนินการไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และทุกคนจะมีส่วนในการร่วมรับผลประโยชน์กันอย่างทั่วถึง

- การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่

4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรในอนาคต

- ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในลักษณะบูรณาการร่วมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

- ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

- ออกสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่สมบูรณ์นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง


ข้อเสนอแนะ

- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการผลักดันงานบริการด้านสาธารณสุข ทั้งในด้านกิจกรรม โครงการ และการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน…………กันยายน พ.ศ.2561                         
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	ความพึงพอใจ
	ระดับความพึงพอใจ

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	ปรับปรุง
(1)
	คะแนน
เฉลี่ย

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	49
	182
	27
	8
	1
	4.01

	ร้อยละ
	(18.36)
	(68.17)
	(10.12)
	(3.00)
	(0.38)
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	59
	177
	18
	12
	1
	4.05

	ร้อยละ
	(22.10)
	(66.30)
	(6.75)
	(4.50)
	(0.38)
	

	3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	48
	136
	81
	2
	0
	3.86

	ร้อยละ
	(17.98)
	(50.94)
	(30.34)
	(0.75)
	(0.00)
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
	49
	126
	81
	9
	2
	3.79

	ร้อยละ
	(18.36)
	(47.20)
	(30.34)
	(3.37)
	(0.75)
	

	5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	41
	127
	90
	8
	1
	3.75

	ร้อยละ
	(15.36)
	(47.57)
	(33.71)
	(3.00)
	(0.38)
	

	6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	49
	111
	89
	15
	3
	3.70

	ร้อยละ
	(18.36)
	(41.58)
	(33.34)
	(5.62)
	(1.13)
	

	7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
	71
	121
	53
	16
	6
	3.88

	ร้อยละ
	(26.60)
	(45.31)
	(19.85)
	(6.00)
	(2.25)
	

	ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ
	43
	151
	67
	3
	3
	3.85

	                               ร้อยละ
	(16.11)
	(56.56)
	(25.10)
	(1.13)
	(1.13)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  จำนวน 267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 4.01
ร้อยละ 68.17
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 4.05
ร้อยละ 66.30
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.86
ร้อยละ 50.94
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย 3.79
ร้อยละ 47.20
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 3.75
ร้อยละ 47.57
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


ค่าเฉลี่ย 3.70
ร้อยละ 41.58
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
ค่าเฉลี่ย 3.88
ร้อยละ 45.31
ความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ จำนวน 267 คน พบว่าประชาชนในตำบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ
ดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 56.56 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 25.10
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม
	ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาฯและการให้บริการสาธารณะ
	ระดับความคุ้มค่า

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	น้อยที่สุด (1)
	คะแนนเฉลี่ย

	1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	58
	175
	33
	1
	0
	4.09

	ร้อยละ
	(21.73)
	(65.55)
	(12.36)
	(0.38)
	(0.00)
	

	2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	41
	145
	76
	3
	2
	3.82

	ร้อยละ
	(15.36)
	(54.31)
	(28.47)
	(1.13)
	(0.75)
	

	3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	1
	1
	4
	34
	227
	1.18

	ร้อยละ
	(0.38)
	(0.38)
	(1.50)
	(12.74)
	(85.02)
	

	4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	56
	131
	61
	16
	3
	3.83

	ร้อยละ
	(20.98)
	(49.07)
	(22.85)
	(6.00)
	(1.13)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ ในด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  จำนวน   267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่


ค่าเฉลี่ย  4.09
ร้อยละ 65.55


2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.82
ร้อยละ 54.31
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  1.18
ร้อยละ 85.02
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.53
ร้อยละ 49.07
ส่วนที่ 4  ความคาดหวังหรือความต้องการในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 
4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม 
- ขาดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษา
- ประชาชนไม่เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณ การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึง
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาบริหารสถานศึกษา

- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ เช่นกีฬาสานสัมพันธ์ กีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด

- เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม เช่น ลอยกระทง แห่เทียนพรรษา ชักพระ เป็นต้น

4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

- การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสามารถผลักดันและเปลี่ยนแนวคิดของคนในสังคม ลดปัญหาการขัดแย้ง และสามรถนำไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้

- สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนและสังคม

- เด็ก เยาวชน และคนในสังคม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคและภัยจากอบายมุขสิ่งเสพติดต่างๆ

- สามรถปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังตระหนักและเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ

- สามารถอนุรักษ์และสืบสานประเพรีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป


4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรในอนาคต

- สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ให้ทั่วถึงยิ่งกว่าเดิม

- จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟูบำรุงศาสนาให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความสนใจในศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันดีงาม อย่างต่อเนื่อง


- จัดสร้างสนามกีฬาระดับตำบลที่ได้มาตรฐานพร้อมปรับปรุง ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในการอออกกำลังกายที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

- จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- สนับสนุนและนำเสนอผลงานของเด็กนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

- สนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาระบบการศึกษาที่ก้าวทันสมัย

- สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการจัดตั้ง ร.ร.ประจำตำบลที่ได้มาตรฐาน
- ควรก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ประจำตำบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน……………กันยายน พ.ศ.2561                     
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	ความพึงพอใจ
	ระดับความพึงพอใจ

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	ปรับปรุง
(1)
	คะแนน
เฉลี่ย

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	64
	189
	11
	2
	1
	4.17

	ร้อยละ
	(23.97)
	(70.79)
	(4.12)
	(0.75)
	(0.38)
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	61
	161
	41
	3
	1
	4.04

	ร้อยละ
	(22.85)
	(60.30)
	(15.36)
	(1.13)
	(0.38)
	

	3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	56
	121
	72
	14
	4
	3.79

	ร้อยละ
	(20.98)
	(45.32)
	(26.97)
	(5.25)
	(1.50)
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     ต่อสาธารณะ
	50
	134
	69
	8
	6
	3.80

	ร้อยละ
	(18.73)
	(50.19)
	(25.85)
	(3.00)
	(2.25)
	

	5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	57
	138
	62
	9
	1
	3.90

	ร้อยละ
	(21.37)
	(51.99)
	(23.22)
	(3.37)
	(0.38)
	

	6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	71
	158
	24
	11
	3
	4.54

	ร้อยละ
	(26.60)
	(59.18)
	(8.99)
	(4.12)
	(1.13)
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
	33
	157
	76
	1
	0
	3.83

	ร้อยละ
	(12.36)
	(58.81)
	(28.47)
	(0.38)
	(0.00)
	

	ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ
	49
	121
	61
	32
	4
	3.67

	                               ร้อยละ
	(18.36)
	(45.32)
	(22.85)
	(11.99)
	(1.50)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการให้บริการสาธารณะ จำนวน 267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 4.17
ร้อยละ 70.79
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 4.04
ร้อยละ 60.30
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.79
ร้อยละ 45.32
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย 3.80
ร้อยละ 50.19
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 3.90
ร้อยละ 51.99
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


ค่าเฉลี่ย 4.54
ร้อยละ 59.18
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
ค่าเฉลี่ย 3.83
ร้อยละ 58.81
ความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ จำนวน 267 คน พบว่าประชาชนในตำบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ
ดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 45.32  รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 22.85
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาฯและการให้บริการสาธารณะ
	ระดับความคุ้มค่า

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	น้อยที่สุด (1)
	คะแนนเฉลี่ย

	1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	46
	172
	20
	19
	10
	3.84

	ร้อยละ
	(17.23)
	(64.40)
	(7.49)
	(7.12)
	(3.75)
	

	2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	50
	111
	79
	16
	9
	3.68

	ร้อยละ
	(19.48)
	(41.42)
	(29.59)
	(6.00)
	(3.37)
	

	3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	1
	3
	14
	22
	227
	1.24

	ร้อยละ
	(0.38)
	(1.13)
	(5.25)
	(8.24)
	(85.02)
	

	4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	63
	141
	50
	10
	3
	3.95

	ร้อยละ
	(23.60)
	(52.81)
	(18.73)
	(3.75)
	(1.13)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน   267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่


ค่าเฉลี่ย  3.84
ร้อยละ 64.40


2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.68
ร้อยละ 41.42
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  1.24
ร้อยละ 85.02
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.95
ร้อยละ 52.81
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรือความต้องการในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการจัดทำประชาคม เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญและไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้หรือไม่ (ถ้ามี) ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร
- เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ดำเนินการ เช่น โครงการผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลเกาะขันธ์
- เข้าร่วมเสนอปัญหา ความต้องการในคราวประชุมประชาคมระดับตำบล


4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

- สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

- สามารถสนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แนวทางการดำเนินชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของดีตำบลเกาะขันธ์ได้มากยิ่งขึ้น

4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรในอนาคต
- สำรวจข้อมูล เพื่อวางแผนการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
- สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือว่างจากการประกอบอาชีพหลัก
- สนับสนุนงบประมาณ/เงินทุน/วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ
- จัดหาตลาดรองรับพืชผลผลทางการเกษตร
- สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ/การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างเข้มแข็ง


ข้อเสนอแนะ

- ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์/การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

- ควรมีการสานต่อหรือต่อยอดโครงการที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
                     แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน………………กันยายน  พ.ศ. 2561  
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ความพึงพอใจ
	ระดับความพึงพอใจ

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	ปรับปรุง
(1)
	คะแนน
เฉลี่ย

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	24
	139
	98
	5
	1
	3.67

	ร้อยละ
	(8.99)
	(52.06)
	(36.71)
	(1.88)
	(0.38)
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	32
	164
	64
	6
	1
	3.82

	ร้อยละ
	(11.99)
	(61.43)
	(23.97)
	(2.25)
	(0.38)
	

	3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	87
	146
	33
	1
	0
	4.19

	ร้อยละ
	(32.59)
	(54.69)
	(13.36)
	(0.38)
	(0.00)
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     ต่อสาธารณะ
	80
	159
	17
	5
	6
	4.13

	ร้อยละ
	(29.97)
	(59.55)
	(6.37)
	(1.88)
	(2.25)
	

	5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	59
	149
	54
	3
	2
	3.97

	ร้อยละ
	(22.10)
	(55.81)
	(20.23)
	(1.13)
	(0.75)
	

	6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	41
	135
	86
	2
	3
	3.78

	ร้อยละ
	(15.36)
	(50.57)
	(32.21)
	(0.75)
	(1.13)
	

	7)ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
	34
	141
	81
	7
	4
	3.73

	ร้อยละ
	(12.74)
	(52.81)
	(30.34)
	(2..63)
	(1.50)
	

	ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ
	33
	185
	70
	4
	2
	3.81

	                               ร้อยละ
	(12.36)
	(59.18)
	(26.22)
	(1.50)
	(0.75)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะ จำนวน 267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.67
ร้อยละ 52.06
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.82
ร้อยละ 61.43
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 4.19
ร้อยละ 54.69
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย 4.13
ร้อยละ 59.55
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 3.97
ร้อยละ 55.81
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


ค่าเฉลี่ย 3.78
ร้อยละ 50.57
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
ค่าเฉลี่ย 3.73
ร้อยละ 52.81
ความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ จำนวน 267 คน พบว่าประชาชนในตำบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ
ดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 59.18  รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 26.22
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาฯและการให้บริการสาธารณะ
	ระดับความคุ้มค่า

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	น้อยที่สุด (1)
	คะแนนเฉลี่ย

	1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	57
	148
	51
	8
	3
	3.93

	ร้อยละ
	(21.35)
	(55.43)
	(19.11)
	(3.00)
	(1.13)
	

	2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	66
	128
	50
	17
	6
	3.87

	ร้อยละ
	(24.72)
	(47.94)
	(18.73)
	(6.37)
	(2.25)
	

	3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	3
	2
	2
	15
	245
	1.14

	ร้อยละ
	(1.13)
	(0.75)
	(0.75)
	(5.62)
	(91.76)
	

	4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	46
	139
	69
	12
	0.38
	3.81

	ร้อยละ
	(17.23)
	(52.06)
	(25.85)
	(4.50)
	(0.38)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการให้บริการสาธารณะ จำนวน  267  คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่


ค่าเฉลี่ย  3.93
ร้อยละ 55.43


2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.87
ร้อยละ 47.94
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  1.14
ร้อยละ 91.76
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.81
ร้อยละ 52.06
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรือความต้องการในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ จึงไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการวางแผนระยะยาวซึ่งจะขัดแย้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน จึงต้องมีการจัดทำปรับปรุงแผนพัฒนาเพิ่มเติม ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสน

4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี)  ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร

- เข้าร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด


- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

- ประชาชนในชุมชน/พื้นที่ มีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรในอนาคต

- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ควรรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการใช้วัสดุธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยยากและเกิดมลพิษ การบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง


ข้อเสนอแนะ

- สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพื้นดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ
                     แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน………………กันยายน  พ.ศ.2561
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	ความพึงพอใจ
	ระดับความพึงพอใจ

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	ปรับปรุง
(1)
	คะแนน
เฉลี่ย

	1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	54
	125
	78
	6
	4
	3.82

	ร้อยละ
	(20.23)
	(46.82)
	(29.22)
	(2.25)
	(1.50)
	

	2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	37
	109
	98
	21
	2
	3.59

	ร้อยละ
	(13.88)
	(40.83)
	(36.71)
	(7.87)
	(0.75)
	

	3)การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	15
	148
	100
	3
	1
	3.65

	ร้อยละ
	(5.62)
	(55.43)
	(37.46)
	(1.13)
	(0.38)
	

	4)มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม     ต่อสาธารณะ
	4
	138
	121
	4
	0
	3.53

	ร้อยละ
	(1.50)
	(51.69)
	(45.32)
	(1.50)
	(0.00)
	

	5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	39
	136
	87
	2
	3
	3.77

	ร้อยละ
	(14.61)
	(50.94)
	(32.56)
	(0.75)
	(1.13)
	

	6)ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	47
	122
	97
	1
	0
	3.81

	ร้อยละ
	(17.61)
	(45.70)
	(36.33)
	(0.38)
	(0.00)
	

	7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
	64
	177
	17
	8
	1
	3.71

	ร้อยละ
	(23.97)
	(66.30)
	(6.37)
	(3.00)
	(0.38)
	

	ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานบริการ
	31
	122
	110
	3
	1
	3.67

	                               ร้อยละ
	(11.61)
	(45.70)
	(41.20)
	(1.13)
	(0.38)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ จำนวน 267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.82
ร้อยละ 46.82
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.59
ร้อยละ 40.83
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย 3.65
ร้อยละ 55.43
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

ค่าเฉลี่ย 3.53
ร้อยละ 51.69
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ค่าเฉลี่ย 3.77
ร้อยละ 50.94
6. ความรวดเร็วและทันเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


ค่าเฉลี่ย 3.81
ร้อยละ 45.70
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาขน
ค่าเฉลี่ย 3.71
ร้อยละ 66.30
ความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ จำนวน 267 คน พบว่าประชาชนในตำบลเกาะขันธ์มีความพอใจมากต่อผลการ
ดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ในภาพรวม ทั้ง 7 ด้าน ร้อยละ 45.70  รองลงมาคือมีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  ร้อยละ 41.20
ส่วนที่ 3 ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
	ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาฯและการให้บริการสาธารณะ
	ระดับความคุ้มค่า

	
	มากที่สุด
(5)
	มาก
(4)
	ปานกลาง
(3)
	น้อย
(2)
	น้อยที่สุด (1)
	คะแนนเฉลี่ย

	1)ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	78
	158
	21
	9
	1
	4.13

	ร้อยละ
	(29.22)
	(59.18)
	(7.87)
	(3.37)
	(0.38)
	

	2)ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	17
	182
	48
	14
	6
	3.71

	ร้อยละ
	(6.37)
	(68.17)
	(17.98)
	(5.25)
	(2.25)
	

	3)ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	2
	1
	15
	73
	176
	1.43

	ร้อยละ
	(0.75)
	(0.38)
	(5.62)
	(27.38)
	(65.92)
	

	4)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ
	52
	119
	92
	3
	1
	3.82

	ร้อยละ
	(19.48)
	(44.57)
	(34.46)
	(1.13)
	(0.38)
	


การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเกาะขันธ์ด้านความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาในด้านการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ จำนวน  267 คน สรุปความพึงพอใจได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่


ค่าเฉลี่ย  4.13
ร้อยละ 59.18


2. ความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.71
ร้อยละ 68.17
3. ปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  1.43
ร้อยละ 65.92
4. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ค่าเฉลี่ย  3.82
ร้อยละ 44.53
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังหรือความต้องการในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
4.1 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
- ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เนื่องจากมองว่าผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงมีน้อยและไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงกับตามความต้องการอย่างแท้จริง 




4.2 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้ หรือไม่ (ถ้ามี) ท่านได้มีส่วนร่วมอย่างไร

- เข้าร่วมเสนอโครงการ ในการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน

4.3 ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมในด้านนี้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

- สามารถสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

- ผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี

4.4 ท่านมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับด้านนี้อย่างไรในอนาคต

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกระบวนการมีส่วนรวมทางการเมืองการปกครอง

- ควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการ

- ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ การปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและยุติธรรมรวมทั้งการออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์  ควรลงพื้นที่เพื่อหรือเข้าร่วมการประชุมในระดับหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 



- ควรมีการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ คณะผู้บริหาร พนักงานผู้รับผิดชอบ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

        
ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะ

ด้านความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ประชาชนส่วนให้เหตุผลว่า มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน  อาทิเช่นการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตร  ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้ใช้น้ำทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้งหรือในช่วงฝนทิ้งช่วง  ประชาชนในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง  ได้ใช้เป็นแหล่งหาอาหาร  แหล่งน้ำเพื่อปลูกพืชผักหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ในด้านการก่อสร้างถนน ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนที่มีสภาพพร้อม สัญจรได้โดยสะดวก ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน  รองรับการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายเป็นอย่างมากเหมาะสมกับพื้นที
ด้านความคุ้มค่ากับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ  พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณ  เนื่องจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ นั้น ได้เน้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นพลังในเชิงบวกที่ได้เน้นและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ ถึงแม้ว่าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ บางกิจกรรมนั้น จะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม  แต่ประชาชนในพื้นที่กลับมีความพึงพอใจและได้ประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ซึ่งมีผลในในด้านจิตใจไม่สามารถวัดความคุ้มค่าเป็นเงินได้

ด้านปัญหาหรือผลกระทบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ  พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหาหรือผลกระทบทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆแต่อย่างใด  แต่กลับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม รู้จักคิด สร้างจิตสำนักในการรักบ้านเกิด หวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตที่ดีงามไว้สืบไป 
ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการสาธารณะ  พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ในทุกๆ ด้าน  เนื่องจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บ้าน  เวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชาคมในระดับตำบล  ซึ่งได้มีการพิจารณาคัดสรรและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม อีกทั้ง ยังเป็นการยกระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข  การคมนาคมขนส่ง  การประปา ไฟฟ้า  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมทั้งผลักดันให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  พัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจบูรณาการร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ


















































































ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน








การประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะและประสิทธิผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
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